全国2018年10月高等教育自考《工程监理》试题，由浙江自考网整理，供全国自考生参考。更多自考真题练习，敬请自考生关注浙江自考网。

试题年份：2018年10月
课程代码：06086

试题科目：《工程监理》试题

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

1.建设工程监理可以适用于工程建设投资决策阶段和实施阶段，但现阶段，建设工程监理主要发生在建设工程

A.投资决策阶段

B.建设实施阶段

C.设计阶段

D.施工阶段

2.可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是

A.职能制

B.直线职能制

C.直线制

D.矩阵制

3.《建设工程施工合同》中，建设单位不应承担的义务是

A.获得进入施工现场通行道路的使用权

B.提供地质和地下水文资料

C.组织设计单位向工程监理企业、施工单位进行设计交底

D.负责建立施工现场的安全保护设施

4.监理单位技术负责人主持编写的纲领性文件是

A.监理大纲

B.监理规划

C.监理实施细则

D.施工组织设计

5.《建设工程监理规范》规定，开展监理工作时，若需要调整总监理工程师，应

A.由工程监理企业负责人书面任命新的总监理工程师

B.由工程监理企业技术负责人书面任命新的总监理工程师

C.由工程监理企业书面通知建设单位

D.工程监理企业事先征得建设单位同意

6.建设工程目标控制是主动控制与被动控制的紧密结合，其中，被动控制也可以表述为

A.前馈控制

B.反馈控制

C.开环控制

D.事前控制

7.《建设工程监理规范》规定，担任总监理工程师代表的人员应

A.具有3年以上同类工程监理工作经验

B.具有2年以上同类工程监理工作经验

C.具有3年以上同类工程建设工作经验

D.具有2年以上同类工程建设工作经验

8.以下属于设计阶段投资控制监理工作的是

A.审查设计图纸

B.召开协调会议

C.测算设计进度

D.促进限额设计

9.某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程

A.可以不实行监理

B.必须实行监理

C.仅建筑安装工程实行监理

D.设备制造实行监理

10.监理单位没有任何合同责任和义务为被监理方提供直接的服务，这说明工程建设监理

具有的特性是

A.服务性

B.独立性

C.公正性

D.科学性

11.组建和完善项目监理机构的负责人是

A.监理单位负责人

B.监理单位技术负责人

C.项目总监理工程师

D.项目业主

12.工程监理企业受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对施工质量

A.与分包单位承担连带责任

B.与建设单位承担连带责任

C.承担监理责任

D.与设计单位承担连带责任

13.根据《工程监理企业管理规定》，乙级工程监理企业可以

A.监理经核定的工程类别中二、三等工程

B.在本地区、本部门监理经核定的工程类别中的二、三等工程

C.监理经核定的工程类别中的三等工程

D.在本地区、本部门监理经核定的工程类别中的三等工程

14.关于工程变更的管理，签发工程变更单的是

A.建设单位项目经理

B.设计单位项目经理

C.总监理工程师

D.施工单位项目经理

15.实施监理的建设工程，分部工程的质量验收负责人是

A.监理员

B.专业监理工程师

C.施工单位项目经理

D.总监理工程师

16.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合

A.有关安全生产的法律、法规

B.工程建设强制性标准

C.施工图设计文件

D.监理实施细则

17.监理单位组建项目监理机构时的步骤是

A.组织结构设计→确定监理目标→确定监理工作内容→制定工作流程与考核标准

B.确定监理目标一确定监理工作内容→制定工作流程与考核标准→组织结构设计

C.制定工作流程与考核标准→确定监理目标→确定监理工作内容→组织结构设计

D.确定监理目标→确定监理工作内容一组织结构设计→制定工作流程与考核标准

18.审批工程延期及其相关费用索赔的负责人是

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.建设单位项目经理

19.监理协调工作重在沟通联络，沟通联络即通常所说的

A.文档管理

B.信息交流

C.召开会议

D.管理磨合

20.在施工过程中，监理工程师接到承包商提交的已完工程量报告，应在7天内核实并提前24小时通知承包商计量时间。若承包商不参加计量，则

A.监理工程师再与承包商约定计量时间

B.承包商此次所报工程量作废

C.发包方自行计量，计量结果有效

D.此次所报工程量不核实也不付款

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

21. 质量成本是施工生产成本的一部分，其构成包括

A.内部故障成本

B.外部故障成本

C.纠偏成本

D.鉴定成本E.预防成本

22.比较各种组织形式，以下说法正确的有

A.直线制监理组织形式中没有设置职能部门

B.直线职能制监理组织形式的缺点是多头领导、职责不清

C.职能制监理组织形式的缺点是多头领导、职责不清

D.直线职能制监理组织形式保证了直线领导、统一指挥

E.矩阵制组织形式灵活机动，双头领导，有利于培养既懂技术又懂管理的监理人

23.工程建设监理的性质有

A.服务性

B.科学性

C.协调性

D.公正性

E.独立性

24.监理工程师在设计阶段进行质量控制的工作有

A.明确设计质量目标

B.审查设计图纸

C.进行技术经济分析

D.审查工程概算

E.控制设计合同变更

25.以下属于施工阶段监理工程师工程造价控制的工作有

A.对建设工程总投资进行论证

B.审查施工图预算

C.审核竣工图

D.审核竣工结算

E.严格控制工程变更，力求减少变更费用

三、名词解释题(本大题共5小题，每小3分，共15分)

26.建设工程监理

- 主动控制

- 管理跨度

- 监理规划

- 工程竣工预验收

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

31.哪些工程必须实行监理?

- 简述监理实施细则的主要内容。

- 简述监理工程师对分包单位资质审查的主要内容。

- 项目监理机构应审批哪些危险性较大的分部分项工程的专项施工方案?

- 简述工程项目实施建设监理的程序。

五、案例分析题(本大题共2小题，每小题15分，共30分)

36.某工程项目采用预制钢筋混凝土管桩基础。因工程涉及土建施工、沉桩施工和管桩预制，业主对工程发包提出两种方案：一种是采用平行发包模式，即土建、沉桩和管桩预制分别发包;另一种是采用施工总分包模式，即由土建施工企业总承包，沉桩施工及管桩预制列入总承包范围再分包。业主拟委托某监理公司对施工和管桩预制进行监理。

问题：

- 在平行发包模式下，管桩运抵施工现场，沉桩施工企业可否视其为"甲方供应构件”?为什么?谁组织、谁参加对管桩的检查验收?

- 如果检查出管桩不合格或管桩生产企业延期供货，对正常施工进度造成影响，请分析在上述两种发包模式下，可能会出现哪些主体之间的索赔?

- 对管桩预制企业的资质考核在上述两种发包模式下，各应在何时进行?

37.某监理单位承担了50公里高等级公路工程施工阶段的监理任务。为了使监理工作规范化进行，总监理工程师拟以工程项目建设条件、监理合同、施工合同、施工组织设计和各专业监理工程师编制的监理实施细则为依据，编制施工阶段监理规划。监理规划中规定监理员的主要职责有：①负责日常监理工作;②负责检查、检测材料、设备、成品和半成品的质量并验收;③检查施工单位人力、材料、主要设备投入和运行情况，并做好记录;④做好监理日记。

问题：

- 指出监理规划编制依据的错误之处。

- 监理员的各条岗位职责是否正确?不正确的请改正。